上 海 市 宝 山 区

教 育 科 学 研 究 项 目

开 题 报 告

| 项目名称 | ### 基于“五常七彩”荣誉卡重塑小学生语文学习态度效果研究 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 区一般课题 |
| 项目编号 |  |
| 项目负责人 | 张飞飞 |
| 所在单位 | 盛桥中心校 |

上海市宝山区教育学院科研室 制

2018年

一、开题活动简况【开题时间、地点、评议专家（课题组外专家不少于2人）、参与人员等】

二、开题报告要点（题目、内容、方法、组织、分工、进度、经费分配、预期成果。） 1、题目：基于“五常七彩”荣誉卡重塑小学生语文学习态度效果研究。 2、研究内容： 1.明确我校对于中年级学生在语文学习态度方面的要求，梳理中年级学生在语文学习态度方面存在的不良表现。 2.运用“五常七彩”荣誉卡评价小学生语文学习态度的实践研究。 3.总结“五常七彩”荣誉卡对中年级学生语文学习态度的影响及变化。 4.探寻中年级学生形成并保持良好语文学习态度的有效举措。 3、研究方法： （1）文献研究法。查阅文本资料及有关教育信息网，搜集资料，进行先期的文献研究，为课题实施奠定基础。 （2）比较研究法。在课题研究过程中边实践，边比较，边反思，不断修正研究方案，改进研究方法，提高研究实效。 （3）经验总结法。 （4）典型案例研究法。收集实践过程中学生语文学习态度明显转变的典型事件，结合“五常”理解，形成案例，激发更多学生的主动性体验。 （5）综合分析法。 4、研究人员及分工 研究内容; 研究方式; 负责人; 预期成果; 研究时间. 1. 基于“五常七彩”荣誉卡重塑小学生语文学习态度效果研究的必要性。; 搜集关于“五常教育”和中小学语文学习态度研究的文献资料，了解国内外的研究现状。; 文献研究法; 张飞飞; 情报综述; 2019.2-2019.6. 2.明确我校对于中年级学生在语文学习态度方面的要求，梳理中年级学生在语文学习态度方面存在的不良表现。; 梳理、明确我校对于中年级学生在语文学习态度方面的要求。; 分析评价法; 分析报告; 薄红娟、陈洁、 王佳丽; 2019.6-2020.1. 分析中年级学生在听课、作业、预习、复习等语文学习上中的不良态度表现。. 3.运用“五常七彩”荣誉卡评价小学生语文学习态度的实践研究。; 探究五常七彩荣誉卡对小学生的语文学习态度评价内容、评价标准及评价方式。; 行动研究法; 实施方案; 张清、陈洁、丁佳琪、张飞飞、薄红娟、王佳丽; 2020.2-2021.6. 在语文教育教学过程中实践五常七彩荣誉卡对小学生的语文学习态度的评价。. 4.总结“五常七彩”荣誉卡对中年级学生语文学习态度的影响及变化。; 在实践“五常七彩”荣誉卡的过程中重塑小学生语文学习态度的学生典型案例研究。; 比较研究法和案例研究法; 案例集; 张清、薄红娟、陈洁; 2020.9-2021.6. 基于五常七彩荣誉卡重塑小学生语文学习态度的教师典型案例研究。; 比较研究法和案例研究法; 案例集; 张飞飞、王佳丽、丁佳琪. 5.总结运用“五常七彩”荣誉卡对小学生形成并保持良好语文学习态度的有效举措。; 综合分析法; 分析报告; 张飞飞、丁佳琪; 2021.2-2021.6. 5、预期成果： 1.基于“五常七彩”荣誉卡重塑小学生语文学习态度的典型案例集。 2.基于“五常七彩”荣誉卡重塑小学生语文学习态度效果研究中期报告。 3.基于“五常七彩”荣誉卡重塑小学生语文学习态度效果研究报告。 课题主持人签名 年 月 日

三、专家评议要点（侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出建议，限800字） 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更（侧重说明对照课题申请书、根据评议专家意见所作的研究计划调整，限1000字） 课题主持人签名 年 月 日

五、所在单位科研管理部门意见 科研管理部门盖章 年 月 日